Приложение к приказу

Отдела образования

Администрации МО

«Чойский район»

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 года

№\_\_\_\_\_

Дорожная карта по созданию и развитию службы школьной медиации в образовательных организациях

МО «Чойский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности образовательного учреждения** |
| 1.1. | Педсовет, совещание при руководителе ОО по проблемам создания службы школьной медиации | **Февраль 2022г** | Директор МОУ «Ускучская ООШ» | Наличие решения Педсовета, протокол совещания ОО об организациидеятельности Службы школьной медиации | Протокол заседания, решение педсовета ОО |
| 1.2. | Педсовет, совещание при руководителе ОО по развитию службы школьной медиации. Совещание руководителей. | **Февраль 2022г.** | Отдел образования, Директора ОО | Наличие решения Педсовета, протокол совещания ОО о развитии деятельности Службы школьной медиации. | Протокол заседания, педсовета ОО. |
| 1.3. | Анализ имеющихся в ОО нормативных документов, обеспечивающих создание и развитие Службы школьной медиации. Внесение корректив в соответствии с нормативно-правовыми документами. | Февраль 2022г. | Отдел образования, заместители директоров по УВР и ВР ОО | Соответствие имеющихся нормативныхдокументов требованиям ФГОС. | нормативные документы. |
| 1.4. | Разработка локальных актов, регламентирующих организацию деятельности Службы школьной медиации. (Приказ о создании СШМ, о назначении куратора, положение о СШМ и др.) | Февраль 2022 | Директор МОУ «Ускучская СОШ» | Создание нормативной базы, регламентирующей организациюдеятельности Службы школьной медиации. | Пакет локальных актов. |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2. Кадровое обеспечение организации деятельности****по созданию службы медиации** |
| 2.1. | Анализ кадрового обеспечения в части создания Службы школьной медиации. | Февраль 2022 г. | Администрация МОУ «Ускучская ООШ» | Выявление готовности педагогов к внедрению Службы школьноймедиации. | Информационная справка. |
| 2.2. | Определение модели обучения педагогов кадрового обеспечения создания и развития службы школьной медиации. | Март 2022 г. | Все ОО | Создание условий для прохождения семинаров, курсов повышения квалификациипедагогами. | План-график. |
| 2.3. | Корректировка плана работы МО классных руководителей с ориентацией на проблемы реализации медиативного подхода. | Март 2022 г. | Заместителидиректоров по ВР, кураторы СШМ | Создание условий для повышения профессионального уровня педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. | План работы МО классных руководителей. |
| 2.4. | Организация и проведение тематических педагогических советов, обучающих семинаров, тренингов для педагогов школы, обучающихся, | Март-апрель 2022 г. | Заместители директоров по ВР, куратор СШМ, психолог, | Готовность педагогов к началу деятельности СШМ, к реализации | Протоколыпедагогических советов, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | родителей (законных представителей) организация работы в творческих группах по вопросам реализации медиативного подхода, развития конфликтной компетентности и культуры переговоров участников образовательных отношений. |  | соц.педагог | медиативного подхода, развитию конфликтной компетентности и культуры переговоров участников образовательныхотношений | родительских собраний, семинаров, аналитические справки попроведенным мероприятиям. |
|  | **3. Организационное обеспечение деятельности ОО по созданию службы школьной медиации** |
| 3.1. | Подбор состава для Службы школьной медиации (анкетирование участников образовательногопроцесса) | Февраль-март 2022 | Кураторы СШМ МОУ «Ускучская ООШ» | Создание Службы школьной медиации | Утверждение состава СШМ |
| 3.2. | Проведение общешкольного родительского собрания, проведение классных часов с обучающимися по созданию и развитию Службы школьной медиации | Февраль 2022г | Кураторы СШМ, члены СШМ, кл. руководители | Просвещение участников образовательного процесса с «Методом школьной медиации». | Протокол родительского собрания, аналитическая справка по проведенным мероприятиям. |
| 3.3. | Организация обучения детей и подростков в группах. | март-май 2022 | Кураторы СШМ. | Рост компетентности обучающихся в вопросах медиации, | Программы курсов, результаты анкетирования, аналитическая справка. |
| 3.4. | Организация различных мероприятий по популяризации медиации в ОО. | февраль-май 2022г. | Зам.директоров по ВР, кураторы СШМ, | Приобретение, распространение обучающимися опыта социального проектирования | Сценарии мероприятий. Аналитическая справка о проведении мероприятий. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4. Информационное обеспечение организации деятельности ОО по созданию службы школьной медиации** |
| 4.1.4.2. | Размещение на сайте Отдела образования, ОО информационных материалов об организации деятельности Службы школьной медиации.Разработка различных материалов дляинформационно – методического сопровождения СШМ в ОО:- (расписание мероприятий, памятка для медиатора (педагога):* памятка для медиатора (обучающегося),
* буклеты для родителей, педагогов и

обучающихся, а так же для других участников образовательных отношений). | Февраль 2022г.Февраль-май 2022 | Кураторы СШМ, члены СШМ, ответственные за сайтОтдел образования, кураторы СШМ, члены СШМ | Ростинформированности общественности по развитию службы школьной медиации в ООНаличие методического обеспечениядеятельности | РазмещениеАналитическая справка о проведении мероприятий.Разработанные материалы. |