Утверждена

Приказом Отдела образования

Администрации МО «Чойский район»

От\_11\_марта 2022 года

№\_89\_\_\_\_\_\_

**Дорожная карта по созданию и развитию школьных театров**

**в общеобразовательных организациях Чойского района**

**на 2022-2024 гг.**

Цель: создание школьных театров во всех общеобразовательных организациях Чойского района к 2024 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Сроки |
| 1. | Утверждение ответственного лица за реализацию мероприятий дорожной карты | Отдел образования АМО «Чойский район» | Приказ ОО | Январь 2022г. |
| 2. | Проведение мониторинга школьных театров в общеобразовательных организациях Чойского района | МКУ «Центр по обеспечению деятельности Отдела образования и подведомственных учреждений» Киселева Н.Р. | Отчет о результатах мониторинга | Январь 2022 года |
| 3. | Создание школьных театров на базе каждой ОО Чойского района | МКУ, ОО, ЦДО | Локальные акты образовательных организаций | 2022-2024 |
| 4. | Разработка и утверждение образовательных программ школьных театров | ОО, ЦДО | Локальные акты ОО, ЦДО | 2022-2024 |
| 5. | Пополнение материальной базы для занятий школьных театров, внесение изменений в бюджеты ОО, Отдела образования | ОО, Отдел образования, ЦДО | Отчет о результатах мониторинга  | Декабрь 2022, далее ежегодно до 31 октября |
| 6. | Проведение муниципальных, школьных конкурсов | ОО, Отдел образования, ЦДО |  | Согласно плану мероприятий |
| 6.1. | Участие в региональном фестивале детских театрализованных постановок «театр на школьной сцене» | Отдел образования, ОО, ЦДО |
| 6.2 | Неделя театра (школьный, муниципальный, региональный уровни) | Отдел образования, ОО, ЦДО |
| 7. | Организация методического сопровождения деятельности школьных театров в районе | Отдел образования, ЦДО | Приказы  | постоянно |
| 7.1. | Создание координационной группы/совета по развитию театрального творчества | Отдел образования, ЦДО | Приказы | Апрель 2022г. |
| 7.2. | Создание методических объединений/ стажировочных площадок | Отдел образования, ЦДО | приказы | Апрель 2022 г. |
| 7.3. | Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров и др. | Отдел образования, ЦДО | приказы | Ежегодно по отдельному плану |